SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGETTO:

Territorial-Mente

Codifica: Educazione 1

Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport

Area di intervento: Animazione culturale verso minori E1

DURATA DEL PROGETTO:

12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:

Il progetto ha l’obiettivo di realizzare un sistema di servizi di animazione culturale rivolto ai bambini di età compresa tra 6 e 10 anni ( età della scuola primaria) e ai ragazzi di età compresa tra 11 e 14 anni ( età della scuola secondaria di I grado.)

ATTIVITÀ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: Il Progetto Territorial-Mente si svolge presso i Comuni di Ollolai, Olzai, Oniferi, Ovodda, Tiana, Lodine. Ruolo ed attività rivolte agli operatori volontari Di seguito si riportano nel dettaglio i compiti assegnati agli operatori volontari. Attività 1 Percorso A – attività rivolta ai bambini che frequentano la scuola primaria (età 6/10). All’interno del percorso A sono previste n.7 attività: - 1.a Giochi di teatro: accadeva in Sardegna e nel mondo - 2.a Chi cerca trova - 3.a Ceramisti e vasai - 4.a Il pezzo mancante - 5.a L’isola del tesoro - 6.a Incontro in Comune - 7.a Cortometraggio e presentazione alla comunità del lavoro; - 1.a Giochi di teatro: accadeva in Sardegna e nel mondo Il laboratorio parte dalla conoscenza del mondo preistorico. L’attività preliminare consiste in una ricerca sui testi e su internet per reperire le informazioni necessarie. I bambini sono guidati in questo percorso e apprendono i rudimenti della ricerca. La ricerca si sofferma sugli aspetti legati alla vita quotidiana delle popolazioni tribali preistoriche che hanno abitato il territorio: come vivevano, che oggetti usavano, quale era l’organizzazione sociale. Le informazioni reperite vengono riportate in un lapbook personale. Il lapbook è costituito da una cartella di cartone, con fogli all’interno. I fogli contengono illustrazioni, grafici, scritti. I lapbook sono strumenti realizzati da ciascun bambino, stimolano la creatività e il pensiero critico. Sulla base delle informazioni raccolte si realizzano giochi di teatro che vedono protagonisti i bambini che interpretano i vari ruoli loro assegnati dagli educatori che conducono il percorso - 2.a Chi cerca trova L’attività consiste nella simulazione di uno scavo. In uno spazio aperto viene collocata una grossa cassa piena di sabbia dentro la quale vengono sotterrati oggetti vari e fossili. I bambini vengono divisi in gruppi e, guidati dagli educatori, scavano e trovano: conchiglie, sassi, oggetti. Tutto ciò che trovano andrà pulito e catalogato. Collaborano i partner Pro Loco Bisine Olzai, Cooperativa sociale Janas - 3.a Ceramisti e vasai L’attività prosegue realizzando un laboratorio per la lavorazione dell’argilla nel quale si realizzano piccoli utensili, vasi, monili. Collaborano i partner Pro Loco Bisine Olzai, Cooperativa sociale Janas - 4.a Il pezzo mancante I bambini seguono un percorso di “restauro” di oggetti vecchi e rovinati al fine di comprendere quanto sia importante la ricostruzione dei reperti archeologici Collaborano i partner Pro Loco Bisine Olzai, Cooperativa sociale Janas - 5.a L’isola del tesoro Visita guidata presso i siti archeologici del territorio: conoscenza dal vivo dei siti con spiegazione delle funzioni cui era adibito ogni sito. - 6.a Incontro in Comune. Incontro informale tra gli amministratori di ciascun Comune e il gruppo dei partecipanti. Durante l’incontro, attraverso un linguaggio semplice e la visita ai locali si illustra l’attività dell’Ente, gli organi che lo compongono, i principali servizi erogati. Il Comune viene presentato come “casa comune” per i cittadini e come attore dello sviluppo sostenibile, come soggetto che promuove attività di animazione culturale. Collabora il partner Cooperativa di comunità Ollolai - 7.a Cortometraggio e presentazione alla comunità del lavoro svolto Alla fine del percorso i bambini avranno il piacere di presentare alla comunità il lavoro che hanno svolto. A tal fine è fondamentale il lavoro svolto dall’Ente- rete “Nuovi scenari”. È prevista la realizzazione di un cortometraggio. In esso sono ripresi i luoghi di interesse culturale e le attività che hanno coinvolto i destinatari; una parte è dedicata alle interviste che coinvolgono i destinatari, la popolazione e i rappresentanti degli enti territoriali sul valore dei beni culturali e sull’importanza che l’animazione culturale riveste come strumento di valorizzazione dell’identità culturale, dello sviluppo sostenibile della coesione sociale. In particolare si evidenziano le attività realizzate nell’ambito del progetto. Il cortometraggio viene promosso e diffuso tramite social media, comunicati stampa, si prevede una proiezione aperta al pubblico. Collabora il partner S’Arzinamentu Olzai. Attività 2 Percorso B -attività rivolta ai ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado (età 11/14). All’interno del percorso B sono previste n.8 attività: - 1.b Chi erano i nostri progenitori? - 2.b Al principio fu il cibo - 3.b Il fascino del nuraghe - 4.b Creo e realizzo - 5.b A spasso tra i siti archeologici - 6.b Incontri con l’archeologo - 7. b Incontro in Comune - 8.b cortometraggio e presentazione alla comunità del lavoro svolto; Durante il percorso si utilizzano due metodologie che si sviluppano di pari passo. Da un lato si procede con una ricerca sulle fonti documentali ed informatiche (i ragazzi sono accompagnati in questo percorso dal bibliotecario e dagli educatori), e si organizzano n. 2 incontri con l’archeologo nel corso del quale approfondire il periodo storico di riferimento. Dall’altro si utilizza il laboratorio grafico-pittorico-plastico per realizzare cartelloni, disegni, plastici in carta pesta, oggetti in argilla ed imparare in modo creativo. Il laboratorio prevede le seguenti attività. - 1.b Chi erano i nostri progenitori? Ricerca bibliografica e su internet sulla società, gli usi e i costumi dei nostri antenati - 2.b Al principio fu il cibo Ricerca sull’alimentazione degli uomini preistorici. Come cambia l’alimentazione dell’uomo preistorico in relazione alle abilità che acquisisce. L’introduzione della carne e le sue conseguenze nell’evoluzione. Ricerca sulle fonti documentali e su internet. Elaborazione di un menù preistorico - 3.b Il fascino del nuraghe Analisi delle diverse teorie sulla funzione dei nuraghi: luoghi di avvistamento, fortezze ai cui piedi sorgeva il villaggio, luoghi sacri. Ricerca documentale e su internet - 4.b Creo e realizzo I partecipanti utilizzano i disegni, la pittura, i plastici per riprodurre monumenti e siti archeologici. Laboratorio di manipolazione di materiali duttili per riprodurre utensili e monili Collabora il partner Pro loco Bisine Olzai - 5.b A spasso tra i siti archeologici Visita guidata per promuovere la conoscenza del territorio, dei luoghi di rilevanza culturale, per promuovere la valorizzare del patrimonio culturale in modo tale che possa essere tramandato alle generazioni future - 6.b Incontri con l’archeologo L’archeologia spiegata nel corso di due incontri in modo semplice dando la possibilità ai partecipanti di porre domande, chiarire dubbi, apprendere senza la mediazione del testo Collabora il partner S’Arzinamentu Olzai - 7.b Incontro in Comune. Incontro informale tra gli amministratori di ciascun Comune e il gruppo dei partecipanti. Durante l’incontro, attraverso un linguaggio semplice e la visita ai locali si illustra l’attività dell’Ente, gli organi che lo compongono, i principali servizi erogati. Il Comune viene presentato come “casa comune” per i cittadini, come soggetto che promuoce i servizi di animazione culturale come attore dello sviluppo sostenibile. Collabora il partner cooperativa di comunità Ollolai - 8.b Cortometraggio e presentazione alla comunità del lavoro svolto Alla fine del percorso i ragazzi avranno il piacere di presentare alla comunità il lavoro che hanno svolto. A tal fine è fondamentale il lavoro svolto dall’Ente- rete “Nuovi scenari”. È prevista la realizzazione di un cortometraggio. In esso sono ripresi i luoghi di interesse culturale e le attività che hanno coinvolto i destinatari; una parte è dedicata alle interviste che coinvolgono i destinatari, la popolazione e i rappresentanti degli enti territoriali sul valore dei beni culturali e sull’importanza che l’animazione culturale riveste come strumento di valorizzazione dell’identità culturale, dello sviluppo sostenibile della coesione sociale. In particolare si evidenziano le attività realizzate nell’ambito del progetto. Il cortometraggio viene promosso e diffuso tramite social media, comunicati stampa, presso le scuole, si prevede una proiezione aperta al pubblico.. Occasione/i di incontro confronto con i giovani: Durante lo svolgimento del progetto gli operatori volontari che partecipano al programma si ritrovano in 2 incontri della durata di 4 ore ciascuno per confrontarsi sull’esperienza del servizio civile, sugli obiettivi e le attività previste e sulle eventuali difficoltà incontrate nel corso dell’esperienza. Gli operatori volontari si ritrovano presso la sede dell’Unione dei comuni nel corso del primo e dell’ottavo mese dello svolgimento dei progetti. Durante gli incontri, i volontari hanno l’occasione di raccontarsi le rispettive esperienze e di mettere in luce eventuali criticità e spunti di miglioramento, di scambiare idee e proposte sulle attività dei progetti, di riflettere sull’esperienza che stanno vivendo. Attività di informazione alla comunità sul programma e sui progetti Gli operatori volontari collaborano nella programmazione e nella realizzazione delle attività di informazione descritte alla voce 10 del programma “Luoghi della Comunità”. Gli operatori volontari collaborano con gli olp e i responsabili dei servizi sociali nel presentare i progetto alla comunità partecipano agli incontri e raccontano la loro esperienza di formazione civica, sociale, culturale e professionale nell’ambito del SCU e esplicitano il loro ruolo nelle attività progettuali, informano sui risultati del progetto e sulle attività svolte. Collaborano nella predisposizione di materiali informativi (sul SCU e sul progetto), collaborano nell’aggiornamento di siti web e social network per informare sul SCU e sulle attività previste dal progetto. Modalità d’impiego degli operatori volontari Premessa generale. A conclusione della descrizione dei vari compiti degli operatori volontari all’interno del progetto di servizio civile universale specifico, si precisa che: attraverso il progetto il gruppo di operatori volontari, supportato e coordinato da figure professionali, diviene parte integrante, previa informazione e formazione specifica, dell’équipe che realizza gli interventi previsti da progetto. Gli operatori volontari affiancano sempre le figure professionali nelle attività previste, allo stesso tempo, gestiscono spazi di autonomia attraverso lo sviluppo dell’analisi, della capacità propositiva, organizzativa e gestionale di alcune attività (es. attività di tempo libero, costruzione reti territoriali) partecipando, in linea di massima, attivamente alle iniziative nei gruppi di volontariato esistenti nel territorio o all’interno dei propri centri di assegnazione in generale, nel corso di realizzazione delle attività previste dal progetto si alterneranno momenti di incontro, formazione, programmazione e verifica delle attività. Informazioni specifiche Gli operatori volontari svolgono il servizio per 5 giorni alla settimana Le ore settimanali di servizio sono complessivamente n. 25 Nell’ambito del progetto sono individuati alcuni obblighi particolari: - Disponibilità a spostarsi nel territorio quando vi siano delle iniziative culturali attinenti al progetto e alle quali sia necessario partecipare. - Rispetto delle norme a tutela della privacy

SEDE DI SVOLGIMENTO:

-Comune Oniferi Sala Consiliare Via Fratelli Cambosu 08020 Oniferi

-Comune Olzai Sala Consiliare Corso Vittorio Emanuele 08020 Olzai

Comune Ollolai Sala Consiliare Via Mazzini 08020 Ollolai

-Comune Tiana Sala Consiliare Vico IV Mariano 08020 Tiana

-Comune Ovodda Sala Consiliare Via Sassari 08020 Ovodda

Comune Lodine Via Oristano 08020 Lodine

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:

-Comune Oniferi N. 3 posti senza vitto e alloggio

- Comune Olzai N. 3 posti senza vitto e alloggio

Comune Ollolai N. 3 posti senza vitto e alloggio

Comune Tiana N. 3 posti senza vitto e alloggio

Comune Ovodda N. 3 posti senza vitto e alloggio

Comune Lodine     N. 3 posti senza vitto e alloggio

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

Gli operatori volontari sono impegnati nel progetto per n. 5 giorni alla settimana per complessive n. 25 ore settimanali. Nell’ambito del progetto sono individuati i seguenti obblighi particolari:

-Disponibilità a spostarsi nel territorio quando vi siano iniziative culturali attinenti al progetto e alle quali sia necessario partecipare

Rispetto delle norme a tutela della privacy

In aggiunta alle festività riconosciute, i Comuni di Olzai, Oniferi, Ollolai, Tiana, Ovodda e Lodine osservano la chiusura nei giorni del sabato e della domenica.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

Nessuno

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: Metodologia Per quanto concerne le procedure selettive, dopo l’acquisizione al protocollo delle domande pervenute, si procede: - alla costituzione della Commissione per la selezione; - all’insediamento della commissione, con produzione delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità a svolgere il ruolo di selettore; - alla dichiarazione di non ammissione alla selezione dei candidati privi dei requisiti; - ai colloqui individuali con i candidati ammessi alla selezione; - alla valutazione dei titoli e del curriculum vitae dei candidati che siano risultati idonei al termine del colloquio; - alla redazione delle graduatorie sulla base del punteggio finale dato dalla somma dei punteggi ottenuti nel colloquio e nella valutazione dei titoli; - alla pubblicazione delle graduatorie sul sito internet e all’albo pretorio. La selezione si basa sulla valutazione dei titoli posseduti dai candidati e dell’andamento del colloquio. Il punteggio massimo ottenibile è di 100 punti, così suddivisi: • 50 punti – valutazione dei titoli e delle esperienze • 50 punti – valutazione del colloquio Strumenti e tecniche utilizzati 1. Curriculum: scala di valutazione dei titoli (ripartiti in titoli di studio ed esperienze) 2. Colloquio individuale Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori In seguito alle selezioni, i candidati sono collocati lungo una scala espressa in centesimi derivante dalla sommatoria dei punteggi massimi ottenibili sulle seguenti scale parziali: 1. Titoli di studio e altre conoscenze: per un massimo di 26 punti; 2. Pregresse esperienze nel volontariato: per un massimo di 24 punti; 3. Colloquio: per un massimo di 50 punti. Criteri di selezione Nella valutazione dei titoli di studio (in cui si valuta solo il titolo più elevato, es. per i laureati si valuta solo la laurea e non anche il diploma) si seguono i seguenti criteri: 1. Qualifica professionale non attinente al progetto/licenza media (3 punti); 2. Qualifica professionale attinente al progetto (4 punti); 3. Diploma non attinente al progetto (5 punti); 4. Diploma attinente al progetto (6 punti); 5. Laurea triennale non attinente al progetto (7 punti); 6. Laurea triennale attinente al progetto (8 punti); 7. Laurea specialistica non attinente al progetto (9 punti); 8. Laurea specialistica attinente al progetto (10 punti). Nella valutazione delle altre conoscenze si seguono i seguenti criteri: 1. Corso di formazione attinente al progetto (4 punti); 2. Corso di formazione non attinente al progetto (2 punti); fino ad un massimo di 4 corsi di formazione valutabili per un totale di 16 punti. Alla pregressa esperienza lavorativa o nel campo del volontariato può essere attribuito un punteggio massimo di 24 punti, nel modo seguente: - svolgimento di attività lavorativa presso enti pubblici e privati nello stesso settore o settore analogo a quello di realizzazione del progetto (coefficiente 1 per ogni mese di attività svolta o frazione di mese superiore ai 15 giorni fino ad un massimo di 12 punti); - partecipazione alle attività e alle iniziative di associazioni di volontariato, ONG, associazioni di promozione sociale, cooperative, altri enti del privato sociale, in qualunque settore di attività (coefficiente 1 per ogni mese di attività svolta o frazione di mese superiore ai 15 giorni fino ad un massimo di 12 punti). Il punteggio massimo attribuibile alla valutazione del colloquio è pari a 50 punti, dato dalla somma attribuita ai singoli argomenti. Per superare la selezione occorre conseguire un punteggio minimo di 30/50. Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: Argomento; Punteggio minimo; Punteggio massimo. 1. Conoscenza del Servizio Civile Universale; 0; 10. 2. Conoscenza del settore in cui si realizza il progetto; 0; 10. 3. Conoscenza del progetto e interesse per le attività proposte; 0; 10. 4. Conoscenza dei servizi erogati dall’ente; 0; 10. 5. Analisi, dal punto di vista qualitativo, delle pregresse esperienze; 0; 6. 6. Disponibilità – flessibilità; 0; 4. Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema Sono dichiarati/e non idonei/e i/le candidati/e che: - al colloquio conseguiranno un punteggio inferiore a 30/50; - che non si presentano, senza valida giustificazione, al colloquio motivazionale nelle ore e nelle date indicate dall’Ente.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Attestato specifico rilasciato da Ente terzo Consorzio Sol.Co. Nuoro

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Durata: 30 ore

Luogo di svolgimento: Unione dei Comuni di Barbagia - Via Dante Alighieri n. 1 Lodine ( Nuoro)

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: Durata: 72 ore Modalità di erogazione: 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% entro il 270° giorno dall’avvio del progetto. Il Modulo 3 “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di Servizio civile” verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto. La formazione specifica si svolge presso la sede del progetto.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO

Luoghi della Comunità

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: Fornire un’educazione di qualità equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:

Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni

COME PRESENTARE DOMANDA: Esclusivamente on line su piattaforma DOL, tramite SPID. Per maggiori informazioni consulta il sito www.unionebarbagia.it CONTATTI: Unione dei Comuni di Barbagia Via Dante Alighieri n. 1- 08020 Lodine (NU) Tel. 0784/53492